## Read Me
LA TABLA DE CARACTERISTICAS CENTRA LA ANTENCION EN LO QUE NECESITA EL CLIENTE, NOTAR QUE ALGUNOS ITEMS NO SON CARACTERISTICAS SON REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA, EL ORDEN NOS PERMITE TRABAJAR EN UNA CARACTERISTICA HASTA QUE ESTE TERMINADA, TENER UN EQUIPO FUNCIONANDO CON LAS CARACTERISTICA MAS IMPORTANTES IMPLEMENTADAS ES MUCHO MEJOR QUE TENER UN EQUIPO CON ALGO DE CADA COSA REALIZADA PERO NADA TERMINADO
LAS CARACTERISTICAS SON SON TODOS LOS COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES DEL SISTEMA

## Firmware
CARACTERISTICA | IMPORTANCIA | ESTADO | OBSERVACIONES
DRIVER LCD | SISTEMA | TERMINADO
MODULO LCD | SISTEMA | TERMINADO
RTOS | SISTEMA | TERMINADO
PANTALLAS DE USUARIO | SISTEMA | TERMINADO
PANTALLAS DE CONFIGURACION | SISTEMA | TERMINADO
COMPUTADOR VOLUMEN Y CAUDAL | SISTEMA | TERMINADO
LINEALIZACION | ALTA
IMPRESION DE TICKETS | ALTA
DESCARGA DATOS | ALTA
COMPENSACION TEMPERATURA | MEDIA
FUNCIONES DE PUlSADORES EXTERNOS | MEDIA
CAPACIDAD IOT | BAJA
SALIDA DE PULSOS PROGRAMADOS | BAJA
VER ULTIMAS OPERACIONES | BAJA

## Firmware detalles
ESTADOS
- | MODULO | GRUPO | UNIDAD | Proyecto | INICIO | FIN | ESTADO | DETALLES
INICIADO | SISTEMA | ARQUITECTURA |  | 101 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Configuracion de CubeMX de todo el harware utilizado.
TESTEANDO |  | MEDICION DE CONSUMO |  | 102 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Prueba de los diferentes modos de consumo.
TERMINADO |  | RELOJ DE TIEMPO REAL
MODIFICANDO |  | RAM DE BACKUP
PAUSADO |  | PSEUDO RAM
DRIVER LCD
MODULO LCD
RTOS
| COMPUTADOR DE CAUDALES | MEDICION DE PULSOS |  | 103 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | TERMINADO | Projecto 103
|  | MEDICION DE FRECUENCIA |  | 103 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | TERMINADO | Projecto 103
VALORES DE FABRICA
VALORES DE RECUPERACION
| PANTALLAS DE USUARIO | PANTALLA INICIO |  | 100
|  | PANTALLA VERSION |  | 100
|  | PANTALLA TTL&RATE | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | TERMINADO
|  |  | NAVEGACION | 100 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | TERMINADO
|  |  | CAMBIO DE UNIDADES | 100 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | TERMINADO
|  | PANTALLA ACM&RATE | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-19 |  | TERMINADO
|  |  | NAVEGACION | 100 | 2024-10-19 |  | TERMINADO
|  |  | RESTE DE ACM | 100 | 2024-10-19 |  | TERMINADO
|  | PANTALLA FECHA Y HORA | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22
|  |  | NAVEGAR | 100 | 2024-10-22
| PANTALLAS DE CONFIGURACION | INGRESO | PANTALLA DE INICIO | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | PANTALLA AJUSTE DE FACTOR DE CALIBRACION | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | EDICION | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | CHEQUE ODE CONTRONO | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | GUARDAR DATO RAM Y FLASH | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | PANTALLA AJUSTA UNIDAD DE VOLUMEN | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | EDICION | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | PANTALLA AJUSTA UNIDAD DE VOLUMEN | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | EDICION | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | AJUSTAR HORA | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | EDICION | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | AJUSTAR FECHA | INTERFAZ GRAFICA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | EDICION | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  | SALIDA DEL MENU DE CONFIGURACION | PANTALLA DE SALIDA | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | CALCULO DEL FACTOR K | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | CALCULO DEL FACTOR RATE | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | ACTUALIZAR VARAIBLE DE ENTORNO | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO
|  |  | GUARDAR COPIA EN FLASH | 100 | 2024-10-22 |  | TERMINADO

## Hardware
CARACTERISTICA | UBICACIÓN | IMPORTANCIA | ORDEN | SEMANAS/HOMBRE | ENTREGA | ESTADO | TESTEADO | DETALLES
STM32 soporte minimo | FM-320A-02 | SISTEMA | 101 |  |  |  |  | Replicar soporte minimo desde circuitos recomendados y placas experimentales para alimentacios, componentes pasivos, osciladores. Se usara progragramador y debuger con tres lines del micro. Oscilador externo 32.768 KHz. Jumpers para medicion de consumo en diferentes zonas. Conexcion a bateria de respaldo.
Pantalla |  | SISTEMA | 102 |  |  |  |  | LCD de bajo consumo con back-light.
Teclado |  | SISTEMA | 103 |  |  |  |  | Botones integrado y capacidad de conexión externa a teclado capacitivo.
FRONT-END TEMPERATURA | FM-320A-02 | SISTEMA | 104 |  |  |  |  | Medidor de temperatura de rango ambiente y extendido
FRONT-END DETECTOR DE FLUJO | FM-320A-02 | SISTEMA | 105 |  |  |  |  | Front-end y detector de flujo.
Soporte IOT | FM-320A-02 | SISTEMA | 106 |  |  |  |  | Usado para descarga de datos e impresión de tickets.
Puerto GPIO analizador logico y libres |  | SISTEMA | 107
LEDs de señalizacon |  | SISTEMA | 108
Fijaciones y montaje |  | SISTEMA | 110
SALIDA DE PULSOS CALIBRACION | FM-320A-02 | MEDIA | 201 |  |  |  |  | ANALIZAR PROTECCIÓN DE CORRIENTE A 12V, EL FUSIBLE RESETEABLE EN FMC-5000 NO ACTÚA.
SALIDA DE PULSOS DE CONTROL |  | MEDIA | 202
LAZO 4-20mA | FM-320A-02 | BAJA | 301 |  |  |  |  | TRES CUESTIONES A ANALIZAR: LAZO ACTIVO O PASIVO ¦ BORNE CON COMÚN, REFERENCIADO A TIERRA ¦ PRECISIÓN DEL LAZO.
SALIDA DE PULSOS PROGRAMADOS |  | BAJA | 302